[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«УХТА»
	
	«УХТА»

КАР  КЫТШЛÖН

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ



	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ



	26 мая 2023 г.
	
	№
	1258
	

	г.Ухта,  Республика Коми  
	
	


О проведении на территории МОГО «Ухта» этнокультурного праздника «Сабантуй-2023» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 38 Устава МОГО «Ухта», в целях сохранения национально-культурных традиций и обычаев народов, проживающих на территории МОГО «Ухта», администрация постановляет:
1. Провести 11 июня 2023 г. на территории  парка культуры и отдыха этнокультурный праздник «Сабантуй-2023».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению этнокультурного праздника «Сабантуй-2023» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению этнокультурного праздника «Сабантуй-2023» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить схему размещения торговых предприятий и предприятий по оказанию услуг в парке культуры и отдыха согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Возложить ответственность:

- за организацию культурно-массовой программы на МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»;

- за содействие в организации спортивно-игровой программы и предоставление спортинвентаря на МУ «УФиС» администрации                            МОГО «Ухта»;

- за проведение контроля и организацию мероприятий по установке скамеек у сценической площадки, биотуалетов, дополнительных урн на               МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта», а также за выдачу пропусков для проезда по территории Ухтинского парка культуры и отдыха на транспортный отдел МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта»; 

- за организацию торговли в период проведения городского праздника на Управление экономического развития администрации МОГО «Ухта»;
2

- за организацию и осуществление информационного сопровождения подготовки и проведения мероприятий – на отдел информации и связей с общественностью администрации МОГО «Ухта».

6. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте в период с 10.00 часов до 17.00 часов 11 июня 2023 г. обеспечить общественный порядок на территории парка культуры и отдыха во время проведения этнокультурного праздника «Сабантуй-2023».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам.
И.о. главы МОГО «Ухта» - руководителя
администрации МОГО «Ухта»                                                                        П.П. Артемьев
Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»
от 25 мая 2023 г. № 1258
Состав организационного комитета
по подготовке и проведению в городе Ухта» этнокультурного праздника «Сабантуй-2022»
	Метелёва М.Н.
	-
	заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта». председатель оргкомитета;

	
	
	

	Чупрова О.В.
	-
	начальник МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», секретарь.


Члены оргкомитета:

	Буторин С.А.
	-
	директор МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта»;

	Быкова О.В.
	-
	директор МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта»;

	Вершинина Н.Ю.
	-
	директор МКП «Горзеленхоз» МОГО «Ухта»;

	Галимова З.Р.
	-
	председатель НКА башкир г. Ухты «Дуслык»;*

	Данилов Д.В.
	-
	начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта»;

	Касьян И.Н.
	-
	заведующий транспортным отделом МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»;

	Королёва Ж.Н.
	-
	заведующий отделом информации и связей с общественностью администрации МОГО «Ухта»;

	Курбанова О.И.
	-
	заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - начальник Управления экономического развития администрации МОГО «Ухта»;

	Маковская Л.Ф.
	-
	председатель НКА татар г. Ухты «Бердэмлек»;*

	Махмутов А.И.
	-
	начальник полиции ОМВД России по городу Ухте, полковник полиции;*

	Рыженкова А.А.
	-
	директор МУ «Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта»;

	Сизова Л.Г.
	-
	начальник МУ «УФиС» администрации МОГО «Ухта»;

	Шинкаренко С.В.
	-
	заведующий Ухтинским межтерриториальным отделом организации здравоохранения ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения РК».*


Примечание:

(*) – по согласованию 
_________________________
Приложение № 2
к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 25 мая 2023 г. № 1258
ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению этнокультурного праздника «Сабантуй-2023»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки проведения
	Ответственные

	1
	2
	3
	4

	Организационные мероприятия

	1.
	Организация информационной
поддержки и освещение праздника в СМИ
	до 30 мая
	Королёва Ж.Н.

	2.
	Изготовление и расклейка объявлений и афиш по городу и на территории поселков
	до 01 июня
	Маковская Л.Ф.*


	3.
	Изготовление и размещение рекламной растяжки у входов в парк КиО

	до 30 мая
	Маковская Л.Ф.*


	4.
	Уборка и подготовка территории парка КиО для проведения этнокультурного праздника «Сабантуй-2023»

	До 09 июня
	Вершинина Н.Ю.

	5.
	Оформление выдачи пропусков для проезда автотранспорта на территорию парка КиО
	До 09 июня
	Касьян И.Н.


	6.
	Оформление сценической площадки и организация технического
сопровождения мероприятия
	11 июня
с 09.00

	Рыженкова А.А.
Маковская Л.Ф. *
 

	7.
	Подготовка и оборудование мест для проведения состязаний и конкурсов
	до 11 июня
	Маковская Л.Ф. *


	8.
	Подготовка реквизита для проведения конкурсов и состязаний праздника (страховка, спортивный инвентарь)
	до 11 июня
	Маковская Л.Ф.*
Сизова Л.Г.
Данилов Д.В.

	9.
	Организация презентации блюд татарской и башкирской национальной кухни для угощения в юрте, дежурство в юрте
	11 июня
	Маковская Л.Ф. *


	10.
	Организация транспорта для доставки юрты на территорию парка КиО.

Сборка юрты и разборка после окончания мероприятия
	11 июня
7:00

17:00
	Буторин С.А.
Маковская Л.Ф.*

 

	11.
	Обеспечение автовышки и установка на «Столб» флагов и «призов»
	11 июня


	Вершинина Н.Ю.
 

	12.
	Организация торговли и оказание услуг  на территории парка КиО в период проведения праздника
	11 июня
с 10.00


	Курбанова О.И.

	13.
	Организация охраны общественного порядка в период проведения мероприятия
	11 июня
с 10.00 до 17.00
	Махмутов А.И.*


2
	1
	2
	3
	4

	14.
	Обеспечение медицинской поддержки  в день этнокультурного праздника «Сабантуй-2023»
	11 июня
с 12.00

	Шинкаренко С.В.*
Шикарев А.Н., заведующий филиалом «Территориальный Центр медицины катастроф Республики Коми»*  

	15.
	Установка биотуалетов, дополнительных урн, установка 20 шт. скамеек в парке КиО перед сценической площадкой
	до 11июня
	Буторин С.А.

Чупрова О.В.
 

	16.
	Подготовка сценария этнокультурного праздника «Сабантуй-2023»
	до 01 июня
	Чупрова О.В.
Маковская Л.Ф. *

	17.
	Составление программы проведения конкурсов и состязаний и определение ответственных за их проведение
	до 01 июня
	Чупрова О.В.

Маковская Л.Ф. *
 

	18.
	Приобретение призов и подготовка дипломов для награждения победителей конкурсов и состязаний
	до 01 июня
	Рыженкова А.А.

Маковская Л.Ф. *
 

	19.
	Организация встречи гостей и артистов из Республик Татарстан и Башкортостан
	10-11 июня
	Чупрова О.В.
Маковская Л.Ф. *

	20.
	Организация встречи гостей и творческих коллективов из Республики Коми и их размещение
	11 июня
	Чупрова О.В.
Маковская Л.Ф. *
 

	Программа праздничных мероприятий

	21.
	Флешмоб – приглашение на этнокультурный праздник «Сабантуй-2023» у стилобата МАУ «Городской ДК» МОГО «Ухта»
	04 июня
12.00
	Чупрова О.В.

Маковская Л.Ф. *

	22.
	Открытие этнокультурного праздника «Сабантуй-2023»
	11 июня
12.00
	Чупрова О.В.

Маковская Л.Ф. *

	23.
	Концертная программа этнокультурного праздника в парке КиО «Сабантуй-2023»
	11 июня
с 12.30
	Чупрова О.В.

Маковская Л.Ф. *

	24.
	Проведение соревновательных мероприятий 
	11 июня

12.00
	Сизова Л.Г.

	25.
	Проведение спортивных состязаний
	11 июня

13.00
	Маковская Л.Ф. *
 

	26.
	Награждение победителей состязаний и конкурсов
	05 июня
с 15.30 до 16.30
	Маковская Л.Ф. *
 

	27.
	Закрытие  этнокультурного праздника
«Сабантуй-2023»
	11 июня
17.00
	Чупрова О.В.

Маковская Л.Ф. *
 



Примечание: * - по согласованию
________________________

Приложение № 3
к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 25 мая 2023 г. № 1258
Схема 
размещения торговых предприятий и предприятий по оказанию услуг в парке культуры и отдыха 11.06.2023
[image: image3.emf] 

[image: image4.emf] 

[image: image5.emf] 

[image: image6.emf] 

[image: image7.emf] 

[image: image8.emf] 

[image: image2.png]



	Время торговли
	с 10.00 до 17.00 часов

	Количество торговых мест
	до 11 единиц

	шары, игрушки, сувениры
	до 3 единиц

	услуги детского досуга
	до 3 единиц

	кондитерские изделия, выпечка
	до 3 единиц

	продукция общественного питания
	до 2 единиц


86��





116��





10





7





6





5





4





3





2





96��





1





сцена








