| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ШУÖМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 09 февраля 2010 г. |  | № | 247 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О проведении городского праздника «Масленица»

В целях решения вопроса местного значения городского округа по организации массового отдыха жителей городского округа, на основании         подпункт 20 пункт 1 статьи 10 Устава МОГО «Ухта», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести городской массовый праздник «Масленица» на Комсомольской площади 14 февраля 2010 г.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению городского массового праздника «Масленица» (приложение № 1).

3. Утвердить план подготовки к проведению городского массового праздника «Масленица» (приложение № 2).

4. Возложить ответственность:

- за организацию культурно-массовой программы праздника на                     МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» (Полянская Л.В.);

- за организацию спортивных состязаний в программе праздника на                МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» (Контиевская Л.А.);

- за организацию выездной торговли и контроль за соблюдением санитарных норм на Комсомольской площади на отдел торговли и общественного питания администрации МОГО «Ухта» (Журавлев В.Л.);

- за организацию общественного порядка и регулирование движения автотранспорта в районе проведение праздника на УВД г.Ухты (Завьялов В.В., по согласованию);

- за уборку территории Комсомольской площади от снега и мусора на            МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» (Ромазанов С.В.);

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» Соболева С.С.

И.о. руководителя администрации					Т.А. Филиппова

Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 09 февраля 2010 г. № 247

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

городского массового праздника «Масленица»

| СОБОЛЕВ С.С. | - | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта», председатель оргкомитета |
| --- | --- | --- |
| ПОЛЯНСКАЯ Л.В. | - | начальник МУ «Управление культуры», заместитель председателя оргкомитета |

Члены оргкомитета:

| ЖУРАВЛЕВ В.Л. | - | заведующий отделом торговли и бытового обслуживания населения |
| --- | --- | --- |
| ЗАВЬЯЛОВ В.В. | - | начальник УВД г.Ухты (по согласованию) |
| КОНТИЕВСКАЯ Л.А. | - | начальник управления физической культуры и спорта |
| РОМАЗАНОВ С.В. | - | начальник управления жилищно-коммунального хозяйства |
| ЧЕЧЕМИН Е.А. | - | директор МУ «Городской Дворец культуры» (по согласованию) |
| СОБОЛЕВ О.В. | - | начальник 2 отряда ГПС МЧС России по РК |

_______________________

Приложение № 2

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 09 февраля 2010 г. № 247

ПЛАН

подготовки и проведения городского массового праздника   «Масленица»

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить сценарий городского праздника «Масленица» | до 10.02.10г. | Гуменюк Т.П. |
| 2. | Организовать мероприятия по уборке территории от снега и мусора на площади у городского Дворца культуры | до 14.02.10г. | Ромазанов СВ. |
| 3 | Обеспечение праздника мегафонами | до 14.02.10 г. | Кримчеева Т.Ф. |
| 4. | Обеспечение спецавтотранспорта для подвешивания призов на столб (пожарная машина с лестницей или подъемником) | 14.02.10 г. | Соболев О.В.(по согласованию) |
| 5. | Организация праздничной торговли на Комсомольской площади | 14.02.10г. | Журавлев В.Л. |
| 6. | Установка сценической площадки на площади перед Дворцом культуры | до 14.02.10г. | Полянская Л.В. |
| 7. | Организация праздничной концертной программы | 14.02.10г. | Чечемин Е.А. |
| 8. | Организация охраны общественного порядка | 14.02.10г. | Завьялов В.В. (по согласованию) |
| 9. | Приобретение призов и сувениров для проведения игровых программ | до 13.02.10г. | Чечемин Е.А. |
| 10. | Организация состязаний и спортивных игр на площади | 14.02.10 г. | Контиевская Л.А. |
| 11. | Организация питания участников праздника | 14.02.10 г. | Буторина С. А. |
| 12. | Организовать работу звукового оборудования на городском представлении на Комсомольской площади | 14.02.10 г. | Чечемин Е.А. |

________________________