| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 14 марта 2013 г. |  | № | 373 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О проведении в городе Ухте общегородского праздника «Масленица»

В целях организации массового отдыха жителей муниципального образования городского отдыха «Ухта», руководствуясь пунктом 36 части 1 статьи 38 Устава МОГО «Ухта», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 16 марта 2013 г. общегородской праздник «Масленица» на Комсомольской площади города Ухты.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению общегородского праздника «Масленица» согласно приложению № 1.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению общегородского праздника «Масленица» согласно приложению № 2.

4. Возложить ответственность за проведение общегородского праздника «Масленица» на МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта».

5. МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» обеспечить очистку улиц в местах проведения праздника и уборку улиц после проведения праздника.

6. Отделу развития предпринимательства Управления экономического развития администрации МОГО «Ухта» организовать торговлю в местах проведения праздника «Масленица», обеспечить контроль за организацией уборки мест уличной торговли во время и после проведения праздника.

7. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте:

- 16 марта 2013 г. в период с 11.00 час до 16.30 час. при проведении общегородского праздника «Масленица» перекрыть движение транспорта от перекрестка пр.Ленина и пр.Космонавтов до центрального офиса ООО «Газпром трансгаз «Ухта». Перекрыть въезд на Комсомольскую площадь со стороны проезда Строителей;

- в период проведения праздника обеспечить охрану общественного порядка и безопасность граждан;

- для обеспечения правопорядка привлечь народную дружину и общественные формирования правоохранительной направленности.

2

8. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли, размещенным в районе проведения общегородского праздника «Масленица» (Комсомольская площадь, пр.Ленина от банно-оздоровительного комплекса до пр.Космонавтов, пр-д Строителей от дома № 3 до дома № 22) не производить продажу алкоголесодержащих напитков в период с 12.00 часов до 16.00 часов                               16 марта 2013 г.

9. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» для главных распорядителей бюджетных средств - исполнителей долгосрочной целевой программы «Культура г.Ухты на 2012 –              2014 годы» на соответствующий финансовый год на финансирование Программы.

10. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам.

Руководитель администрации							 И.В. Леонов

Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 14 марта 2013 г. № 373

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

общегородского праздника «Масленица»

| Тельнов В.Н. | - | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта», председатель оргкомитета |
| --- | --- | --- |
| Метелёва М.Н. | - | начальник МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», заместитель председателя оргкомитета |

Члены оргкомитета:

| Богачик П.Н. | - | начальник управления по делам ГО и ЧС |
| --- | --- | --- |
| Величко Е.Ю. | - | и.о. начальника МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» |
| Дубиковский С.Ю. | - | начальник МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| Журавлев В.Л. | - | заведующий отделом развития предпринимательства Управления экономического развития администрации МОГО «Ухта» |
| Завьялов В.В. | - | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» |
| Лукьяненко Д.С. | - | начальник МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» |
| Шилов С.Н. | - | начальник отдела полиции МВД России по г. Ухте (по согласованию) |
| Ясеновец В.Г. | - | директор МАУ «Городской Дворец культуры» |

________________________

Приложение № 2

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 14 марта 2013 г. № 373

План мероприятий по подготовке и проведению

общегородского праздника «Масленица»

| Организационные мероприятия |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка сценария праздника «Масленица» | 10 марта | Ясеновец В.Г. |
| 2 | Реклама в СМИ | до 15 марта | Ясеновец В.Г. |
| 3 | Обеспечение перекрытия дорожного движения на время проведения праздника. | 16 марта | Завьялов В.В. Шилов С.Н.* |
| 4 | Обеспечение безопасности зрителей во время проведения праздника. | 16 марта | Завьялов В.В. Шилов С.Н.* |
| 5 | Обеспечение участия в празднике торговых предприятий. Размещение торговых точек на Комсомольской площади и пр. Ленина | 16 марта | Журавлев В.Л. |
| 6 | Очистка от снега Комсомольской площади, пр. Ленина от здания ООО «Газпром трансгаз Ухта» до пр. Космонавтов | до 16 марта | Величко Е.Ю. |
| 7 | Установка дополнительных контейнеров для мусора | до 16 марта | Величко Е.Ю. |
| 8 | Установка на Комсомольской площади 3-х биотуалетов | до 15 марта | Величко Е.Ю. |
| 9 | Обеспечение доставки модульных конструкций домиков для размещения выставок прикладного творчества | до 15 марта | Метелева М.Н. |
| 10 | Обеспечение участия мастеров прикладного творчества в выставке-распродаже | 16 марта | Метелева М.Н. |
| 11 | Установка сцены | 15 марта | Метелева М.Н. |
| 12 | Обеспечение работы игровых площадок на празднике | 16 марта | Метелева М.Н. |
| 13 | Проведение спортивных состязаний | 16 марта | Лукъяненко Д.С. |
| 14 | Приобретение призов и реквизита для игровых программ и для размещения на столб | до 16 марта | Ясеновец В.Г.. |
| 15 | Художественное оформление фасада ГДК | до 10 марта | Ясеновец В.Г. |
| 16 | Организация дежурства ответственных за игровые блоки (столб, игровые площадки) | 16 марта | Метелева М.Н., Ясеновец В.Г. |
| 17 | Обеспечение питанием участников праздника (чай, блины, пирожки) | 16 марта | Ясеновец В.Г. |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Подготовка тематических фонограмм | до 16 марта | Ясеновец В.Г. |
| 19 | Обеспечение работы автомашины с подъемником (для развешивания призов на столб) | 16 марта | Метелева М.Н. |
| 20 | Обеспечить доставку творческих коллективов пригородных учреждений культуры | 16 марта | Метелева М.Н. |
| 21 | Обеспечить установку столов для размещения выставки мастеров прикладного творчества | 16 марта | Ясеновец В.Г. |
| 22 | Монтаж и демонтаж модульных конструкций домиков | до 16 марта | Ясеновец В.Г. |
| 23 | Участие образовательных учреждений в ярмарке-выставке прикладного творчества | 16 марта | Дубиковский С.Ю. |

Прим.: * - по согласованию

_________________________