| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 10 сентября 2013 г. |  | № | 1681 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О мероприятиях по подготовке и проведению

городского дня бега «Кросс наций - 2013»

для населения МОГО «Ухта»

На основании постановления администрации МОГО «Ухта» от 03.10.2012 № 2304 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта МОГО «Ухта» на 2013 – 2015 г. г.», руководствуясь Положением Министерства спорта Российской Федерации «О проведении Всероссийского дня бега «Кросс наций - 2013» (далее «Кросс наций - 2013»), с целью агитации и пропаганды здорового образа жизни, укрепления здоровья граждан, приобщения различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению городского дня бега «Кросс наций - 2013» для населения МОГО «Ухта» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению городского дня бега «Кросс наций - 2013» для населения МОГО «Ухта» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о проведении городского дня бега «Кросс наций - 2013» для населения МОГО «Ухта» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Муниципальному учреждению «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» организовать:

- проведение Городского дня бега 22 сентября 2013 г. по адресу: Первомайская площадь, улица Первомайская, улица Мира, улица Октябрьская - среди учащихся и взрослого населения;

- проведение Городского дня бега 20 сентября 2013 г. по адресу: Пушкина 8 (Детский парк) среди воспитанников дошкольных учреждений

2

обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений.

5. Управлению по работе с территориями администрации МОГО «Ухта» организовать:

- проведение Городского дня бега 22 сентября 2013 г. в пгт.Боровой, Водный, Ярега, Шудаяг; пст.Седью, Кэмдин, селе Кедвавом среди воспитанников дошкольных учреждений, учащихся и взрослого населения.

6. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» по долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 г.г.», утвержденной постановлением администрации МОГО «Ухта» от 03.10.2012             № 2304.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам.

И.о. руководителя администрации                                                         Н.М. Сорока

Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 10 сентября 2013 г. № 1681

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

городского дня бега «Кросс наций - 2013» для населения МОГО «Ухта»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подготовительные мероприятия |
| 1. | Разработка и печать афиш и другой необходимой документации | до 10.09.2013 г. | МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» |
| 2. | Формирование и утверждение судейской коллегии для проведения соревнований | до 15.09.2013 г. | МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» |
| 3. | Оформление мест старта и дистанций | 20 - 22.09.2013 г. | МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» |
| 4. | Обеспечение освещения подготовки и проведения соревнований на страницах местных газет, радио и телевидения | с 01.09.2013 г. | МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» |
| 5. | Размещение афиш в торговых точках города | до 15.09.2013 г. | Управление экономического развития администрации МОГО «Ухта» |
| 6. | Уведомление населения, организаций о перекрытии улиц: Первомайская площадь, улица Первомайская, улица Мира, улица Октябрьская (МУП «Ухтаспецавтодор», ОГИБДД ОМВД России по г. Ухта, ГУ «2-й отряд ФПС по РК»,МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта», Ухтинский узел электросвязи Коми Филиала ОАО «СЗТ», ГБУ РК «Ухтинская станция скорой медицинской помощи») | до 15.09.2013 г. | МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» |
| Обслуживание соревнований |
| 1. | Обеспечение медицинского обслуживания - выделение машины скорой помощи | 22.09.2013 г. | ГБУЗ РК «Ухтинская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |

2

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обслуживание соревнований |
| 2. | Обеспечение перекрытия движения автотранспорта в старой части города, выделение машины ГИБДД с громкоговорителем | 22.09.2013 г. | ОГИБДД ОМВД России по г. Ухта |
| 3. | Обеспечение безопасности участников соревнований, выделение наряда милиции в местах проведения | 20-22.09.2013 г. | ОМВД России по г. Ухта |
| 4. | Обеспечение радиофикации по дистанции Первомайская пл. – ОАО «Ухтабанк» | 22.09.2013 г. | ОАО «СЗТ» филиал «Связь Коми» ухтинский узел электросвязи (по согласованию) |
| 5. | Организация работы по обустройству мест проведения соревнований и разметке трасс | 20.09. - 22.09.2013 | МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» |
| 6. | Обеспечение явки участников городского дня бега для населения МОГО «Ухта» в рамках всероссийских соревнований «Кросс наций - 2013» | 20 - 22.09.2013 г. | МУ «Управление образования», МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта», Руководители предприятий (по согласованию), учреждений и учебных заведений |
| 7. | Организация буфетов на Первомайской площади | 22.09.2013 г. | Управление экономического развития администрации МОГО «Ухта» |
| 8. | Подготовка и проведение забегов среди детей дошкольного возраста и учащихся начальных классов | 20.09.2013 г. | МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» |
| 9. | Установка больших урн для мусора и биотуалетов на Первомайской площади; уборка территории после проведения мероприятий | 21 - 22.09.2013 г. | МУП «Ухтаспецавтодор» |
| 10. | Организация культурной программы самодеятельных коллективов | 22.09.2013 г. | МУ «Управление культуры» администрации МОГО «Ухта» |
| 11. | Организация спортивных забегов «Кросс наций -2013» на территориях посёлков | 22.09.2013 г. | Управление по работе с территориями администрации МОГО «Ухта» |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Организация награждения победителей спортивного забега «Кросс наций – 2013» на Первомайской площади | 22.09.2013 г. | МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» |

_______________________________

Приложение № 2

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 10 сентября 2013 г. № 1681

Организационный комитет

по подготовке и проведению  городского дня

бега «Кросс наций - 2013» для населения МОГО «Ухта»

| ЛЕОНОВ И.В | - | руководитель администрации МОГО «Ухта» - председатель оргкомитета |
| --- | --- | --- |
| ТЕЛЬНОВ В.Н. | - | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - заместитель председателя оргкомитета |
| ЛУКЬЯНЕНКО Д.С. | - | начальник МУ «Управление физической культуры и спорта» - заместитель председателя оргкомитета |

Члены организационного комитета:

| АЛИЕВ С.В. | - | директор МОУ ДОД «ДЮСШ – 1» - главный судья соревнований |
| --- | --- | --- |
| ТРУФАНОВА О.Н. | - | и. о. главного врача ГБУ РК «Ухтинской станции скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| ДУБИКОВСКИЙ С.Ю. | - | начальник МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| ЗАЙЦЕВ Д.Н. | - | начальник Управления экономического развития администрации МОГО «Ухта» |
| МЕЛИХОВ Г.Н. | - | заведующий отделом муниципальных информационных систем МОГО «Ухта» |
| КАРП А.И. | - | директор МУП «Ухтаспецавтодор» (по согласованию) |
| НОСОВ В.И. | - | начальник Управления по работе с территориями администрации МОГО «Ухта» |
| МЕТЕЛЕВА М.Н. | - | начальник МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» |
| ГОРОДОВ К.В. | - | начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Ухта (по согласованию) |
| ВОРОБЬЕВ А.А. | - | начальник Коми филиала ОАО «СЗТ» в г.Ухте (по согласованию) |

____________________________

Приложение № 3

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 10 сентября 2013 г. № 1681

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского дня бега «Кросс наций - 2013»

для населения МОГО «Ухта»

1. Цели и задачи.

День бега  «Кросс наций - 2013» (далее «Кросс наций - 2013») проводится в целях:

  - привлечения трудящихся и учащейся молодежи к регулярным занятиям физической культурой;

  - пропаганды физической культуры и спорта среди населения МОГО «Ухта»;

  - пропаганды здорового образа жизни.

2. Сроки и место проведения.

«Кросс наций - 2013» проводится в МОГО «Ухта» 22 сентября 2013 г. по адресу: Первомайская площадь, улица Первомайская, улица Мира, улица  Октябрьская – среди учащихся и взрослого населения;

20 сентября 2013 г. по адресу: Пушкина 8 (Детский парк) в 10.00 среди воспитанников дошкольных учреждений, в 12.00 среди обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений, дистанция 2014 метров;

22 сентября 2013 г. в пгт Боровой, Водный, Ярега, Шудаяг; пст.Седью, Кэмдин, селе Кедвавом среди воспитанников дошкольных учреждений, учащихся и взрослого населения.

3. Руководство проведением соревнований.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет организационный комитет МОГО «Ухта».

Непосредственную  подготовку соревнований осуществляет МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта», проведение – главная судейская коллегия.

4. Участники и программа соревнований.

К участию в соревнованиях «Кросс наций - 2013» допускаются жители МОГО «Ухта», имеющие допуск к занятиям физической культурой и спортом. Участники соревнований до 17 лет допускаются только при наличии допуска врача, участники в возрасте 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи в карточке участника, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

2

Дистанции для желающих принять участие в беге с учетом времени

(22 сентября 2013 г. старт в 10.00 с Первомайской площади):

| Дистанция | Возрастная группа |
| --- | --- |
| 2 км | Девочки 2001 г.р. и младше (группа 2001 г.р. и младше) Мальчики 2001 г.р. и младше (группа 2001 г.р. и младше) |
| 4 км | Мужчины 1953 г.р. и старше (группа 60 лет и старше) Женщины 1973 г.р. и старше (группа 40 лет и старше) Девочки 1999 - 2000 г.р. (группа 1999 - 2000 г.р.) Мальчики 1999 - 2000 г.р. (группа 1999 - 2000 г.р.) |
| Дистанция | Возрастная группа |
| 6 км | Ст. дев. 1995 - 1996 г.р. (группа 1995 - 1996 г.р.) Ср. юн. 1995 - 1998 г.р. (группа 1995 - 1998 г.р.) Ср. дев. 1997 - 1998 г.р. (группа 1997 - 1998 г.р.) |
| 8 км | Мужчины 1964 - 1973 г.р. (группа 40 - 49) Мужчины 1954 - 1963 г.р. (группа 50 - 59) Женщины 1984 - 1994 г.р. (группа 19 - 29) Женщины 1974 - 1983 г.р. (группа 30 - 39) Ст. юн. 1995 - 1996 г.р. (группа 1995 - 1996 г.р.) |
| 12 км | Юниоры 1993 - 1994 г.р. (группа 19 - 20) Мужчины 1984 - 1992 г.р. (группа 21 - 29) Мужчины 1974 - 1983 г.р. (группа 30 - 39) |
| 2014 м | VIP забег |

Программа проведения в МОГО «Ухта» городского дня бега «Кросс наций – 2013»:

11.45 час. – общее построение, торжественное открытие

12.00 час. – студенты и работники высших учебных заведений

12.10 час. – учащиеся и работники средне - специальных учебных заведений

12.20 час. – учащиеся образовательных школ

12.40 час. – работники предприятий и учреждений МОГО «Ухта»

Для всех любителей бега: дистанция 2014 м по маршруту: старт на Первомайской площади – кафе «Русский чай» – кафе «Старый замок» - ОАО Банк «Петрокоммерц» (бывшее здание ОАО «Коми региональный банк «Ухтабанк») - Дом молодежи – «Ухтинский техникум железнодорожного транспорта» - филиал ФГОУ ВПО ПГУПС – МУ «С/к «Нефтяник» - кафе «Мангал» - Первомайская площадь.

Награждение участников спортивных забегов в 13.00 часов на Первомайской площади.

5. Награждение

Спортсмены, занявшие с I - ΙΙΙ места на дистанциях 2 км, 4 км, 6 км, 8 км и          12 км, награждаются медалями, вымпелами, грамотами, призами. Победитель на каждой дистанции из своей группы награждается кубком. Каждый участник соревнований получает сладкий приз.

3

6. Страхование участников.

Страхование участников городского дня бега «Кросс наций - 2013» производится согласно договора со страховой компанией.

7. Финансовые условия соревнований.

Все расходы по организации и проведению соревнований «Кросс наций - 2013» осуществляет МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта».

8. Порядок работы мандатной комиссии и подачи заявок.

Мандатная комиссия работает с 16 по 21 сентября 2013 г. (время работы комиссии с 09.00 - 17.00 по адресам: г.Ухта, ул.Кремса 1/10, тел. 74-72-14; п.УРМЗ ул.Школьная, д.5 (лыжная база), тел.75-90-66), в день проведения на Первомайской площади - с 8.30 до 11.00.

Участники соревнований предоставляют в мандатную комиссию следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку-допуск врача или личную подпись в карточке участника, подтверждающую персональную ответственность за свое здоровье.

При прохождении мандатной комиссии участник  заполняет карточку, которая одновременно являются и договором страхования.

Мандатная комиссия контролирует правильность заполнения карточек и подлинность документов регистрирующихся участников, а также ежедневно осуществляют передачу информации о количестве зарегистрированных участников в республиканский организационный комитет.

_____________________