| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 20 ноября 2019 г. |  | № | 3713 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О праздновании 90-летия со дня основания Ухтинского механического завода

В целях организации мероприятий, посвященных 90-летию со дня основания г.Ухты, 76-й годовщине присвоения Ухте статуса города, на основании подпункта 36 пункта 1 статьи 38 Устава МОГО «Ухта», администрация постановляет:

1. Провести 22 ноября 2019 года в МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта» вечер-портрет, посвященный 90-летию со дня основания Ухтинского механического завода.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению вечера-портрета, посвященного 90-летию со дня основания Ухтинского механического завода, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план подготовки вечера-портрета, посвященного 90-летию со дня основания Ухтинского механического завода, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Возложить ответственность:

- за организацию вечера-портрета, посвященного 90-летию со дня основания Ухтинского механического завода на МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам.

Руководитель администрации МОГО «Ухта»		                      М.Н. Османов

Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

20 ноября 2019 г. № 3717

Состав городского организационного комитета

по подготовке и проведению  вечера-портрета,  посвященного 90-летию со дня основания Ухтинского механического завода

| Метелёва М.Н. Каргалина А.А. | - - | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта», председатель оргкомитета; председатель Ухтинского городского комитета защиты мира, заместитель председателя оргкомитета* |
| --- | --- | --- |

Члены оргкомитета:

| Быкова О.В. | - | директор МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта»; |
| --- | --- | --- |
| Бондарева Н.Н. | - | депутат Государственного Совета Республики Коми;* |
| Грох Е.А. | - | заведующий отделом информации и связей с общественностью администрации МОГО «Ухта»; |
| Гриценко О.Д. | - | директор МУ «Историко-краеведческий музей с кабинетом- музеем А.Я.Кремса» МОГО «Ухта»; |
| Гуменюк С.С. | - | заведующий отделом по организации зрелищных мероприятий МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта»; |
| Полянская Л.В. | - | заведующий организационным отделом МУ « Управление культуры администрации МОГО «Ухта»; |
| Путятов В.В. | - | ветеран Ухтинского механического завода;* |
| Рубан Н.И. | - | начальник МУ « Управление культуры администрации МОГО «Ухта». |

Примечание: *-по согласованию

____________________________

Приложение № 2

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

20 ноября 2019 г. № 3717

План

подготовки  вечера-портрета, посвященного 90-летию со дня                       основания Ухтинского механического завода

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение заседаний оргкомитетов, совещаний по подготовке и проведению вечера-портрета « Твои люди, Ухта: 90-летию УМЗа посвящается» | ноябрь | Метелева М.Н. |
| 2. | Сбор материалов об истории завода | ноябрь | Каргалина А.А., Гриценко О.Д, Полянская Л.В. |
| 3. | Организация приглашения ветеранов Ухтинского механического завода на вечер-портрет « Твои люди, Ухта: 90-летию УМЗа посвящается» | ноябрь | Каргалина А.А. |
| 4. | Организация информационного обеспечения проведения вечера-портрета « Твои люди, Ухта: 90-летию УМЗа посвящается» | до 20 ноября | Грох Е.А. |
| 5. | Разработка макета пригласительного билета на вечер-портрет « Твои люди, Ухта: 90-летию УМЗа посвящается» | ноябрь | Рубан Н.И. |
| 6. | Изготовление пригласительных билетов на вечер-портрет « Твои люди, Ухта: 90-летию УМЗа посвящается» | до 20 ноября | Рубан Н.И. |
| 7. | Изготовление фонограмм | до 20 ноября | Быкова О.В. |
| 8. | Изготовление видеоряда | до 20 ноября | Рубан Н.И. |
| 9. | Подготовка сценария вечера-портрета « Твои люди, Ухта: 90-летию УМЗа посвящается» | до 21 ноября | Быкова О.В., Гуменюк С.С. |
| 10. | Организация передвижной выставки, посвященной юбилею завода в МАУ «Городской Дворец культуры» | 22 ноября | Гриценко О.Д. |

_____________________________