| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 05 июня 2019 г. |  | № | 1625 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О проведении на территории МОГО «Ухта» этнокультурного праздника «Сабантуй-2019»

В соответствии со статьей 38 Устава МОГО «Ухта», в целях сохранения национально-культурных традиций и обычаев народов, проживающих на территории МОГО «Ухта», администрация постановляет:

- Провести 16 июня 2019 г. на территории Ухтинского парка культуры и отдыха этнокультурный праздник «Сабантуй-2019».

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе Ухта этнокультурного праздника «Сабантуй-2019» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению этнокультурного праздника «Сабантуй-2019» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Возложить ответственность:

- за организацию культурно-массовой программы на МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»;

- за содействие в организации спортивно-игровой программы и предоставление спортинвентаря на МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»;

- за проведение контроля и организацию мероприятий по установке скамеек у сценической площадки, биотуалетов, дополнительных урн, а также за выдачу пропусков для проезда по территории Ухтинского парка культуры и отдыха на МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта»;

- за организацию торговли в период проведения городского праздника на Управление экономического развития администрации МОГО «Ухта».

- Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте в период с 12.00 часов до 17.00 часов 16 июня 2019 г. обеспечить общественный порядок на территории

2

Ухтинского парка культуры и отдыха во время проведения этнокультурного праздника «Сабантуй-2019».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам.

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта»                              П.П. Артемьев

Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 05 июня 2019 г. № 1625

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

по подготовке и проведению в городе Ухта

этнокультурного праздника «Сабантуй-2019»

| МЕТЕЛЕВА М.Н. | - | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта», председатель оргкомитета |
| --- | --- | --- |
| БЫКОВА О.В. | - | начальник МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», секретарь |

Члены оргкомитета:

| ГРОХ Е.А. | - | заведующий Отделом информации и связей с общественностью администрации МОГО «Ухта» |
| --- | --- | --- |
| КУРБАНОВА О.И. | - | начальник Управления экономического развития администрации МОГО «Ухта» |
| КУВШИНОВ Д.В. | - | начальник МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» |
| СИЗОВА Л.Г. | - | начальник МУ УФиС администрации МОГО «Ухта» |
| ОЛОВЯН А.В. | - | начальник Отдела МВД России по городу Ухте, начальник полиции (по согласованию) |
| ШИНКАРЕНКО С.В. | - | заведующий Ухтинским межтерриториальным отделом организации здравоохранения ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения РК» (по согласованию) |
| БУТОРИН С.А. | - | директор МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта» |
| КЕРИМОВ Ф.Р. | - | директор МКП «Горзеленхоз» МОГО «Ухта» |
| БУТОРИНА С.А. | - | главный эксперт отдела реализации культурной политики МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» |
| БЕЛОЗЕРОВА Л.П. | - | директор МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта» |
| РЫЖЕНКОВА А.А. | - | директор МУ «Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта» |
| ПОТАПОВА Л.К. | - | председатель НКА татар г.Ухты «Бердэмлек» (по согласованию) |
| ГАЛИМОВА З.Р. | - | председатель НКА башкир г.Ухты «Дуслык» (по согласованию) |

_________________

Приложение № 2

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 05 июня 2019 г. № 1625

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению этнокультурного   праздника «Сабантуй-2019»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация информационной поддержки и освещение праздника в СМИ | с 30 мая | Отдел информации и связей с общественностью администрации МОГО «Ухта» |
| 2 | Изготовление и расклейка объявлений и афиш по городу и на территории поселков | с 31 мая | НКА «Бердэмлек» * НКА «Дуслык»* |
| 3 | Изготовление и размещение рекламной растяжки у входов в парк КиО | до 31 мая | НКА «Бердэмлек» * НКА «Дуслык»* |
| 4 | Уборка и подготовка территории парка КиО для проведения этнокультурного праздника «Сабантуй-2019» | 15-16 июня | МКП «Горзеленхоз» МОГО «Ухта» |
| 5 | Оформление выдачи пропусков для проезда автотранспорта на территорию парка КиО | до 14 июня | МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта» |
| 6 | Доставка и установка сценической площадки | до 16 июня | МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта» |
| 7 | Оформление сценической площадки и организация технического сопровождения мероприятия | до 16 июня | МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта», МУ «Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта», НКА «Бердэмлек»*, НКА «Дуслык»* |
| 8 | Подготовка и оборудование мест для проведения состязаний и конкурсов | до 14 июня | НКА «Бердэмлек» *, НКА «Дуслык»* |
| 9 | Подготовка реквизита для проведения конкурсов и состязаний праздника (страховка, спортивный инвентарь) | до 14 июня | НКА «Бердэмлек» *, НКА «Дуслык»*, МУ УФиС администрации МОГО «Ухта» |
| 10 | Организация презентации блюд татарской и башкирской национальной кухни для угощения в юрте, дежурство в юрте | 15-16 июня | НКА «Бердэмлек» * НКА «Дуслык»* |
| 11 | Организация транспорта для доставки юрты на территорию парка КиО. Сборка юрты и разборка после окончания мероприятия | 16 июня с 7 часов с 17 часов | МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта», НКА «Бердэмлек» * НКА «Дуслык»* |
| 12 | Обеспечение автовышки и установка на «Столб» флагов и «призов». | 16 июня с 8 часов | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» |
| 13 | Организация торговли на территории парка КиО в период проведения праздника | 16 июня | Управление экономического развития администрации МОГО «Ухта» |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Организация охраны общественного порядка в период проведения мероприятия | 16 июня с 12.00 до 17.00 часов | Отдел МВД России по г.Ухте* |
| 15 | Обеспечение дежурства скорой медицинской помощи в день этнокультурного праздника «Сабантуй-2019» | 16 июня с 12.00 до 17.00 | Ухтинский Межтерриториальный отдел организации здравоохранения ГКУ РК «ЦОД МЗ РК»* |
| 16 | Установка биотуалетов, дополнительных урн, установка 20 шт. скамеек в парке КиО перед сценической площадкой | до 15 июня | МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта» |
| 17 | Подготовка сценария этнокультурного праздника «Сабантуй-2019» | до 10 июня | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта», НКА «Бердэмлек» *, НКА «Дуслык»* |
| 18 | Составление программы проведения конкурсов и состязаний и определение ответственных за их проведение | до 10 июня | НКА «Бердэмлек» *, НКА «Дуслык»* |
| 19 | Приобретение призов и подготовка дипломов для награждения победителей конкурсов и состязаний | до 9 июня | МУ «Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта», НКА «Бердэмлек» *, НКА «Дуслык»* |
| 20 | Организация встречи гостей и артистов из Республик Татарстан и Башкортастан | 15, 16 июня | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», НКА «Бердэмлек» *, НКА «Дуслык»* |
| 21 | Организация встречи гостей и творческих коллективов из Республики Коми и их размещение | 16 июня | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», НКА «Бердэмлек» *, НКА «Дуслык»* |
| Программа праздничных мероприятий |
| 22 | Открытие этнокультурного праздника «Сабантуй-2019» | 16 июня в 12.00 час. | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», НКА «Бердэмлек»*, НКА «Дуслык»* |
| 23 | Концертная программа этнокультурного праздника в парке КиО «Сабантуй-2019» | 16 июня с 12.30 час. | МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта», НКА «Бердэмлек» *, НКА «Дуслык»* |
| 24 | Награждение победителей состязаний и конкурсов | 16 июня с 14.00 до 14.30 час. | НКА «Бердэмлек» *, НКА «Дуслык»*, МУ УФиС администрации МОГО «Ухта» |
| 25 | Закрытие этнокультурного праздника «Сабантуй-2019» | 16 июня в 17.00 час. | НКА «Бердэмлек» *, НКА «Дуслык»*, МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» |

Примечание:   *   - по согласованию

______________________________