| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 11 мая 2018 г. |  | № | 1019 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О ликвидации муниципального учреждения «Информационно- расчетный центр» муниципального образования городского округа «Ухта»

Руководствуясь статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 50 Устава МОГО «Ухта», разделом V Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений МОГО «Ухта», а также утверждения Уставов муниципальных учреждений МОГО «Ухта» и внесения в них изменений, утвержденного постановлением администрации МОГО «Ухта» от 20.12.2010 № 3002, во исполнение постановления администрации МОГО «Ухта» от 01.06.2017 № 2209 «Об утверждении Программы оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) МОГО «Ухта» на период 2017 - 2019 годов», администрация постановляет:

1. Ликвидировать муниципальное учреждение «Информационно- расчетный центр» муниципального образования городского округа «Ухта» (тип - казённое) (далее - МУ «ИРЦ» МОГО «Ухта»).

2. Создать ликвидационную комиссию в следующем составе:

| САМУНАШВИЛИ И.Н. | - | председатель комиссии, начальник МУ «ИРЦ» МОГО «Ухта» |
| --- | --- | --- |
| СКАЖУТИНА С.В. | - | секретарь комиссии, главный бухгалтер МУ «ИРЦ» МОГО «Ухта» |

Члены комиссии:

| ВЕРХОВОДОВА К.С. | - | начальник Правового управления администрации |
| --- | --- | --- |

2

|  |  | МОГО «Ухта» |
| --- | --- | --- |
| ХОРОХОРИНА М.А. | - | заведующий архивным отделом администрации МОГО «Ухта» |
| КОТЕЛЕНЕЦ И.В. | - | заведующий отделом управления муниципальной собственностью Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» |

3. Ликвидационной комиссии:

3.1. Представить на утверждение руководителю администрации МОГО «Ухта» смету расходов на проведение ликвидационных мероприятий упраздняемого МУ «ИРЦ» МОГО «Ухта» до 01.06.2018.

3.2. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления уведомить в письменной форме о ликвидации МУ «ИРЦ» МОГО «Ухта» уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц с приложением настоящего постановления.

3.3. В течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего постановления уведомить УПФР в городе Ухте Республики Коми и Филиал № 5 ГУ РО Фонда социального страхования РФ по Республике Коми о ликвидации МУ «ИРЦ» МОГО «Ухта».

3.4. В течение десяти календарных дней после утверждения ликвидационного баланса представить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц уведомление о завершении процесса ликвидации МУ «ИРЦ» МОГО «Ухта».

3.5. Обеспечить соблюдение требований трудового законодательства РФ при увольнении сотрудников МУ «ИРЦ» МОГО «Ухта» в связи с ликвидацией организации.

3.6. Провести ликвидационные мероприятия, предусмотренные действующим законодательством в срок до 31 декабря 2018 г.

4. Утвердить план мероприятий по ликвидации МУ «ИРЦ» МОГО «Ухта» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации согласно приложению к настоящему постановлению.

5. Осуществлять финансовое обеспечение ликвидационных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год, получателю средств бюджета МОГО «Ухта» МУ «ИРЦ» МОГО «Ухта».

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации   МОГО   «Ухта»  подготовить  проект  решения   Совета   МОГО

3

«Ухта» о внесении изменений в Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта», утвержденное решением Совета МОГО «Ухта» от 26.06.2007 №44.

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта принять на баланс имущество МУ «ИРЦ» МОГО «Ухта».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» и ИБ «Город».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам организации деятельности администрации МОГО Ухта.

Руководитель администрации МОГО «Ухта»	      	                      М.Н. Османов

Приложение

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 11 мая 2018 г. № 1019

ПЛАН

# мероприятий по ликвидации МУ «ИРЦ» МОГО «Ухта»

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение о ликвидации МУ «ИРЦ» МОГО «Ухта» и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | незамедлительно после уведомления уполномоченного государственного органа для внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц уведомления о ликвидации 2 раза с периодичностью 1 раз в месяц | ликвидационная комиссия | ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом сроков окончания полномочий |
| 2 | Письменно уведомить кредиторов и дебиторов о ликвидации МУ «ИРЦ» МОГО «Ухта» | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия | ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 3 | Письменно направить дебиторам требования о выплате денежных средств | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия |  |
| 4 | Направить контрагентам, имеющим договорные отношения с МУ «ИРЦ» МОГО «Ухта» соглашения о расторжении договоров | не позже чем до 1 июня 2018 г. | ликвидационная комиссия |  |
| 5 | Передать имущество, находящееся в МУ «ИРЦ» МОГО «Ухта», в КУМИ МОГО «Ухта» |  | ликвидационная комиссия |  |
| 6 | Проведение инвентаризации имущества | в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу | ликвидационная комиссия |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ликвидируемого учреждения | постановления о ликвидации |  |  |
| 7 | Предупредить работников о предстоящем увольнении с соблюдением трудовых и социальных гарантий | не менее чем за два месяца до увольнения | ликвидационная комиссия | Трудовой кодекс РФ |
| 8 | Передать дебиторскую задолженность по договорам социального найма путем подписания акта приема-передачи | в срок до 31 июля 2018 года | ликвидационная комиссия, председатель КУМИ МОГО «Ухта» |  |
| 9 | Составить и утвердить промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами формирования бюджетной отчетности при реорганизации или ликвидации получателя бюджетных средства | после окончания срока для предъявления требований кредиторов | ликвидационная комиссия | Раздел 6 Приказа Минфина России от 28.12.2010 N 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» |
| 10 | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди | в течение одного месяцев со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 11 | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди | по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 12 | Произвести расчет затрат на проведение ликвидационных мероприятий и суммы возмещения кредиторской задолженности |  | ликвидационная комиссия |  |
| 13 | Составить и утвердить ликвидационный баланс в соответствии с | после расчетов с кредиторами | ликвидационная комиссия | Раздел 6 Приказа Минфина России от 28.12.2010 N 191н |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующими правилами ведения бюджетной отчетности |  |  | «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» |
| 14 | Упорядочение и передача дел постоянного хранения и дел по личному составу МУ «ИРЦ» МОГО «Ухта» в архивный отдел администрации МОГО «Ухта» на хранение |  | ликвидационная комиссия |  |
| 15 | Произвести закрытие лицевых счетов в Финансовом управлении администрации МОГО «Ухта» | Не позднее трех дней до сдачи ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия | Приказ Финансового управления администрации МОГО «Ухта» от 30.12.2016г. № 190 «Об утверждении порядка открытия, ведения лицевых счетов и проведения кассовых выплат Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта»» |
| 16 | Произвести закрытие лицевых счетов в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми | Не позднее трех дней до сдачи ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия | Приказ Казначейства России от 17.10.2016г. № 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов» |
| 17 | Направление в регистрирующий орган уведомления о | в срок 10 календарных дней после утверждения | ликвидационная комиссия |  |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | завершении процесса ликвидации | ликвидационного баланса с учетом ст. 8, ст.21 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |  |  |
| 18 | Предоставить Учредителю свидетельство об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц |  | Ликвидационная комиссия |  |

______________________________