| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА - АДМИНИСТРАЦИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПОСТАНОВЛЕНИЕ - ШУÖМ |  |  |  |  |  |  |
| 08 февраля 2022 г. |  |  |  | № | 232 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |  |  |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 270 «Об утверждении муниципальной программы                       МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»

В соответствии с Порядком разработки, корректировки, мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности муниципальных программ  МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.09.2020 № 2368, Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04.08.2020 № 1961, Перечнем муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 03 сентября 2020 г. № 2348, администрация постановляет:

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021          № 270 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» (далее - Программа) изменения следующего содержания:

1.1. Позицию «Соисполнители Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

| Соисполнители Программы | Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МОГО «Ухта» (далее - УАГЗ); Муниципальное учреждение Управление капитального строительства (далее - МУ УКС) |
| --- | --- |

»

1.2. Позицию «Целевые индикаторы (показатели) Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

2

«

| Целевые индикаторы (показатели) Программы | - Площадь территории МОГО «Ухта», на которой проведены мероприятия по благоустройству, тыс. кв. м; - Доля площади территорий общего пользования МОГО «Ухта», в отношении которой заключены муниципальные контракты (договоры) по ее содержанию, в общей площади территорий общего пользования МОГО «Ухта», подлежащей содержанию, %; - Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных, км; - Количество реализованных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», ед.; - Удельный вес граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, %; - Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках Программы, %; - Количество благоустроенных общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», ед.; - Количество реализованных проектов по благоустройству территорий, ед.; - Количество реализованных народных проектов, ед.; - Доля реализованных проектов по благоустройству общественных пространств от общего количества проектов по благоустройству общественных пространств, запланированных к реализации, %; - Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды», ед. |
| --- | --- |

»

1.3. Позицию «Объемы финансирования программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы финансирования Программы | Год | Средства федерального бюджета (руб.) | Средства республиканского бюджета (руб.) | Средства бюджета МОГО «Ухта» (руб.) | Средства от приносящей доход деятельности (руб.) | ВСЕГО (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 30 942 688,74 | 24 099 764,36 | 434 591 809,28 | 0,00 | 489 634 262,38 |
|  | 2022 | 30 500 281,85 | 23 076 756,15 | 252 633 281,00 | 0,00 | 306 210 319,00 |
|  | 2023 | 30 500 281,26 | 30 354 134,74 | 307 740 007,00 | 0,00 | 368 594 423,00 |
|  | Итого | 91 943 251,85 | 77 530 655,25 | 994 965 097,28 | 0,00 | - 164 439 004,38 |

»

1.4. Таблицу 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Таблицу 2 «Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к

3

настоящему постановлению.

1.6. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы                МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» Программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.7. Позицию «2023 - 2024 годы» приложения № 1 «Адресный перечень дворовых и общественных территории, которые нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 - 2024 годах» Программы изложить в следующей редакции:

«

| 2023 - 2024 годы |  |
| --- | --- |
| 33. | г. Ухта, пл. Комсомольская, д. 7/10 |
| 34. | г. Ухта, пр. Строителей, д. 8 |
| 35. | г. Ухта, пер. Чибьюский, д. 9 |
| 36. | г. Ухта, пер. Чибьюский, д. 7 |
| 37. | г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 3 |
| 38. | г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 5 |
| 39. | г. Ухта, пр. Строителей, д. 5 |
| 40. | г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 40 |
| 41. | г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 68 |
| 42. | г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 24Б |
| 43. | г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 70 |
| 44. | г. Ухта, наб. Нефтяников, д. 11 |
| 45. | г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 10 |
| 46. | г. Ухта, ул. Крымская, д. 5 |
| 47. | г. Ухта, наб. Нефтяников, д. 5а |
| 48. | г. Ухта, ул. Семяшкина, д. 10А |
| 49. | г. Ухта, ул. Советская, д. 4 |
| 50. | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 7 |
| 51. | пгт Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 23 |
| 52. | г. Ухта, ул. Совхозная, д. 3 |
| 53. | г. Ухта, ул. Чернова, д. 6 |
| 54. | г. Ухта, ул. Семяшкина, д. 7 |
| 55. | пгт Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 1 |
| 56. | г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 57 |
| 57. | г. Ухта, пр. Дружбы, д. 12 |
| 58. | г. Ухта, ул. Загородная, д. 6А |
| 59. | пгт Водный, пер. Пионерский, д. 1 |

»

4

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МОГО «Ухта» - руководитель

администрации МОГО «Ухта»                                    		            М.Н. Османов

Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 08 февраля 2022 г. № 232

«Таблица 1

Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2026 | ИЦ: Площадь территории МОГО «Ухта», на которой проведены мероприятия по благоустройству ИЗ1: Доля площади территорий общего пользования МОГО «Ухта», в отношении которой заключены муниципальные контракты (договоры) по ее содержанию, в общей площади территорий общего пользования МОГО «Ухта», подлежащей содержанию ИМ: Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных |
| 2. | 1.2. Осуществление контроля по соблюдению Правил благоустройства на территории МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 21.12.2026 | ИЦ: Площадь территории МОГО «Ухта», на которой проведены мероприятия по благоустройству ИЗ1 Доля площади территорий общего пользования МОГО «Ухта», в отношении которых заключены муниципальные контракты (договоры) по их содержанию, в общей площади территорий общего пользования, подлежащей содержанию |
| Задача 2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 3. | 2.1. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2024 | ИРП, ИМБТ, ИМ: Количество реализованных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» ИРП, ИМБТ, ИМ: Удельный вес граждан в возрасте от 14 лет, |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | принявших участие в решении вопросов развития городской среды ИРП, ИМБТ, ИМ: Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках Программы ИРП, ИМБТ, ИМ: Количество благоустроенных общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» ИЦ: Площадь территории МОГО «Ухта», на которой проведены мероприятия по благоустройству ИЗ2: Количество реализованных проектов по благоустройству территорий |
| 4. | 2.2. Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2026 | ИЦ: Площадь территории МОГО «Ухта», на которой проведены мероприятия по благоустройству ИЗ2: Количество реализованных проектов по благоустройству территорий ИМБТ, ИМ: Количество реализованных народных проектов |
| 5. | 2.3.Развитие общественных пространств | МУ «УЖКХ» | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ИЦ: Площадь территории МОГО «Ухта», на которой проведены мероприятия по благоустройству ИЗ2: Количество реализованных проектов по благоустройству территорий ИМ: Доля реализованных проектов по благоустройству общественных пространств от общего количества проектов по благоустройству общественных пространств, запланированных к реализации |
| Задача 3. Управление реализацией проектов благоустройства |  |  |  |  |  |
| 6. | 3.1. Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2026 | ИЗ3: Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | 3.2. Осуществление контроля по реализации проектов благоустройства | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2026 | ИЗ3: Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» |

_________________________________»

Приложение № 2

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 08 февраля 2022 г. № 232

«Таблица 2

Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях)

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Направленность | Принадлежность | Значения индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 (факт) | 2020 (оценка) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Площадь территории МОГО «Ухта», на которой проведены мероприятия по благоустройству | тыс. кв.м. |  | ИЦ | 184,55 | 196,78 | 237,15 | 239,52 | 241,92 | 244,34 | 246,78 | 249,25 | МУ «УЖКХ» |
| Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля площади территорий общего пользования МОГО «Ухта», в отношении которой заключены муниципальные контракты (договоры) по ее содержанию, в общей площади территорий общего пользования МОГО «Ухта», подлежащей содержанию | % |  | ИЗ1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «УЖКХ» |
| 3. | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных | км |  | ИМ | 119,9 | 120,1 | 120,1 | 120,2 | 120,2 | 120,3 | - | - | МУ «УЖКХ» |
| Задача 2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | ед. |  | ИРП, ИМБТ, ИМ | 14 | 12 | 24 | 14 | 14 | 14 | - | - | МУ «УЖКХ» |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Удельный вес граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды | % |  | ИРП, ИМБТ, ИМ | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | МУ «УЖКХ» |
| 6. | Доля объёма закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупаемого при выполнении работ, в общем объёме оборудования, закупленного в рамках Программы | % |  | ИРП, ИМБТ, ИМ | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | МУ «УЖКХ» |
| 7. | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | ед. |  | ИРП, ИМБТ, ИМ | - | - | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | МУ «УЖКХ» |
| 8. | Количество реализованных проектов по благоустройству территорий | ед. |  | ИЗ2 | 14 | 16 | 30 | 15 | 15 | 14 | - | - | МУ «УЖКХ» |
| 9. | Количество реализованных народных проектов | ед. |  | ИМБТ, ИМ | - | 2 | 4 | * | * | - | - | - | МУ «УЖКХ» |
| 10. | Доля реализованных проектов по благоустройству общественных пространств от общего количества проектов по благоустройству общественных пространств, запланированных к реализации | % |  | ИМ | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | МУ «УЖКХ» |
| Задача 3. Управление реализацией проектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» | ед. |  | ИЗ3 | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | МУ «УЖКХ» |

* - значения показателя будут дополнены после заключения соглашений (изменений, дополнений к соглашениям) с органом исполнительной власти Республики Коми на предоставление соответствующих субсидий

____________________________________________________»

Приложение № 3

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 08 февраля 2022 г. № 232

«Таблица 3

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств

на реализацию целей муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» |  |  | ВСЕГО | 489 634 262,38 | 306 210 319,00 | 368 594 423,00 | 1 164 439 004,38 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 30 942 688,74 | 30 500 281,85 | 30 500 281,26 | 91 943 251,85 |
|  |  |  | Бюджет РК | 24 099 764,36 | 23 076 756,15 | 30 354 134,74 | 77 530 655,25 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 434 591 809,28 | 252 633 281,00 | 307 740 007,00 | 994 965 097,28 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 489 634 262,38 | 306 210 319,00 | 368 594 423,00 | 1 164 439 004,38 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 30 942 688,74 | 30 500 281,85 | 30 500 281,26 | 91 943 251,85 |
|  |  |  | Бюджет РК | 24 099 764,36 | 23 076 756,15 | 30 354 134,74 | 77 530 655,25 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 434 591 809,28 | 252 633 281,00 | 307 740 007,00 | 994 965 097,28 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МУ УКС | ВСЕГО | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет РК | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - |
| Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 403 028 948,23 | 250 573 882,00 | 304 872 008,00 | 958 474 838,23 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 3 504 245,00 | 3 504 245,00 | 3 504 245,00 | 10 512 735,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 399 524 703,23 | 247 069 637,00 | 301 367 763,00 | 947 962 103,23 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Осуществление контроля по соблюдению Правил благоустройства на территории МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет РК | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - |
| Задача 2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 64 103 992,27 | 55 636 437,00 | 63 722 415,00 | 183 462 844,27 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 30 942 688,74 | 30 500 281,85 | 30 500 281,26 | 91 943 251,85 |
|  |  |  | Бюджет РК | 19 572 511,26 | 19 572 511,15 | 26 849 889,74 | 65 994 912,15 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 13 588 792,27 | 5 563 644,00 | 6 372 244,00 | 25 524 680,27 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 1 607 375,67 | 0,00 | 0,00 | 1 607 375,67 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 1 023 008,10 | 0,00 | 0,00 | 1 023 008,10 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 584 367,57 | 0,00 | 0,00 | 584 367,57 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Развитие общественных пространств | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 20 893 946,21 | 0,00 | 0,00 | 20 893 946,21 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 20 893 946,21 | 0,00 | 0,00 | 20 893 946,21 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3. Управление реализацией проектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет РК | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - |

3

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Осуществление контроля по реализации проектов благоустройства |  | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет РК | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - |

__________________________________________________»