| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 09 июня 2014 г. |  | № | 976 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О проведении городского праздника «Сабантуй - 2014»

В целях сохранения  национально-культурных традиций и обычаев народов, проживающих на территории МОГО «Ухта», во исполнение муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2074, в соответствии со статьей   38 Устава МОГО «Ухта», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Провести 14 июня 2014 г. на территории Ухтинского парка культуры и отдыха городской праздник «Сабантуй - 2014».

- Создать городской организационный комитет по подготовке и проведению городского праздника и утвердить его состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению городского праздника согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Возложить ответственность:

- за организацию культурно-массовой программы на МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»;

- за организацию спортивно-игровой программы на МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта», НКА татар и башкир г.Ухты «Бердэмлек» (по согласованию);

- за организацию торговли  в период проведения городского праздника на отдел развития предпринимательства Управления экономического развития администрации МОГО «Ухта»;

- за обеспечение охраны общественного порядка в период проведения городского праздника на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам безопасности населения.

2

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за выполнение данного постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам обеспечения работы информационных систем, оказания муниципальных услуг, организации муниципального контроля.

Руководитель администрации                                                                И.Н. Михель

Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 09 июня 2014 г. № 976

СОСТАВ  ГОРОДСКОГО ОРГКОМИТЕТА

по подготовке и проведению городского праздника «Сабантуй-2014».

ТЕЛЬНОВ  В.Н. – заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»,  председатель  оргкомитета

Члены оргкомитета:

| АРТЕЕВ А.Г. | - | заведующий отделом развития предпринимательства Управления экономического развития администрации МОГО «Ухта» |
| --- | --- | --- |
| БАРКОВ В.А. | - | начальник МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» |
| ЗАВЬЯЛОВ В.В. | - | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» |
| МЕТЕЛЕВА М.Н. | - | начальник МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» |
| ОСТРОУМОВА Т.А. | - | и.о. начальника МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» |
| ПОТАПОВА Л.К. | - | председатель НКА татар и башкир г.Ухты «Бердэмлек» (по согласованию) |
| РЫЖЕНКОВА А.А. | - | директор МУ «Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта» |
| ТЕРЕНТЬЕВА О.А. | - | директор МУ «Ухтинский парк культуры и отдыха» МОГО «Ухта» |
| ШЕМИЧЕНКО Т.И. | - | заведующий отделом по связям с общественностью администрации МОГО «Ухта» |

__________________

Приложение № 2

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 09 июня 2014 г. № 976

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению городского праздника

«Сабантуй-2014»

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Размещение рекламы в СМИ, организация информационной поддержки и освещение праздника в СМИ | до 7 июня | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», отдел по связям с общественностью администрации МОГО «Ухта» |
| 2 | Изготовление и расклейка объявлений и афиш по городу и на территории поселков | с 26 мая | НКА «Бердэмлек» * |
| 3 | Изготовление и размещение рекламной растяжки у входов в парк КиО | с 26 мая | НКА «Бердэмлек» * |
|  | Решение вопросов размещения и питания гостей из Республики Татарстан | до 10 июня | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», НКА «Бердэмлек» * |
| 4 | Разметка и подготовка территории парка для проведения состязаний и игр: столбы, перекладины, место для борьбы и др. состязаний | до 13 июня | НКА «Бердэмлек» *, Парк КиО, МУ «Управление физкультуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» |
| 5 | Организация работы спортивных площадок: - для борьбы – 12 матов, - для перетягивания канатов – 10 м. каната, - гири разного веса – по 2 шт., - стол для «Армреслинг», - рупор – 2 шт. | до 13 июня | МУ «Управление физкультуры и спорта» администрации МОГО «Ухта», НКА «Бердэмлек» * |
| 6 | Проверка состояния вертикального столба для состязания «Столб» и поперечного бревна для состязания «Бой мешками на бревне» | до 6 июня | НКА «Бердэмлек» * |
| 7 | Обеспечение автовышки и установка на столб флагов и призов | 14 июня с 8.00 час. | МУ «Управление ЖКХ» |
| 8 | Оформление сценической площадки, установка музыкальной аппаратуры, микрофонов | до 14 июня | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», МУ «Ухинский парк КиО» |
| 9 | Изготовление и установка шеста с лентами – символа праздника «Сабантуй» | до 12 июня | НКА «Бердэмлек» * |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Подготовка и оборудование места для проведения состязания по армрестлингу | до 14 июня | НКА «Бердэмлек» *, МУ «Управление физкультуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» |
| 11 | Подготовка реквизита для проведения состязаний и игр: мешки, ведра, горшки, коромысла, палки, коврики, ложки, яйца, салфетки, сувениры | до 10 июня | НКА «Бердэмлек» * |
| 12 | Изготовление бейджиков членам НКА «Бердэмлек» организаторам-участникам праздника «Сабантуй» | до 10 июня | НКА «Бердэмлек» * |
| 13 | Подготовка блюд татарской и башкирской национальной кухни. | 14 июня | Отдел развития предпринимательства, НКА «Бердэмлек» * |
| 14 | Доставка, сборка и украшение юрты в парке КиО для отдыха гостей праздника. Разборка юрты по окончании праздника «Сабантуй» | 14 июня | НКА «Бердэмлек» * |
| 15 | Организация торговли и определение мест для расстановки торговых точек на территории парка КиО по торговле кондитерскими изделиями, сувенирами, соками и безалкогольными напитками. | до 10 июня | Отдел развития предпринимательства |
| 16 | Решение вопроса по организации проезда транспорта на территорию парка КиО в период подготовки и проведения праздника | до 10 июня | Зам.руководителя администрации по безопасности населения |
| 17 | Организация охраны общественного порядка в период проведения мероприятия | 14 июня с 12.00 до 16.00 часов | Зам.руководителя администрации по безопасности населения |
| 18 | Установка биотуалетов, скамеек для зрителей | до 14 июня | МУ «Управление ЖКХ» |
| 19 | Изготовление и установка указателей мест проведения игр и конкурсов | до 13 июня | Парк КиО, НКА «Бердэмлек» * |
| 20 | Подготовка сценария праздника «Сабантуй-2014» | до 9 июня | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», НКА «Бердэмлек» * |
| 21 | Составление программы проведения конкурсов и состязаний и определение ответственных за их проведение | до 9 июня | НКА «Бердэмлек» *, управление физкультуры и спорта |
| 22 | Приобретение призов для награждения победителей конкурсов и состязаний | до 11 июня | НКА «Бердэмлек» *, МУ «ОЦНК» |
| 23 | Подготовка дипломов победителям в состязаниях по борьбе «Корэш» и «Гири» | до 14 июня | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Пошив национальных костюмов для участников ансамбля «Дуслык» и ансамбля танца «Айсылу» | до 12 июня | НКА «Бердэмлек» *, МУ «ОЦНК» |
| 25 | Открытие праздника «Сабантуй-2014». Выступление представителя администрации МОГО «Ухта», других гостей праздника. | 14 июня в 12.00 час. | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», НКА «Бердэмлек» * |
| 26 | Концертная программа праздника «Сабантуй-2014» в парке КиО | 14 июня с 12.30 час. | МУ «Ухтинский парк КиО», НКА «Бердэмлек» * |
| 27 | Проведение спортивных игр, состязаний для детей и взрослых | 14 июня с 13.00 час. | НКА «Бэрдемлек» *, МУ «Управление физкультуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» |
| 28 | Закрытие праздника | 14 июня в 17.00 час. | НКА «Бердэмлек» *, МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» |
| 29 | Проводы гостей праздника | 14 июня после 17.00 час. | НКА «Бердэмлек» * |

Примечание:   *   - по согласованию

______________________